## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装修工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 21.24
2 | 011604001001 | 地面拆除 | 1.平面抹灰铲除 砖、混凝土面 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 128.82
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 199.63
4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 128.81
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 79.98
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 23.55
7 | 011606003001 | 铝扣天花拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 79.98
8 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 木质 4m2以内 人工*1.3 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 8.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011610002001 | 铝合金推拉窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 4.22
装修工程
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 |  | m3 | 8.95
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 |  | m3 | 1.41
12 | 011102003001 | 块料楼地面(卫生间) | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | m2 | 5.25
13 | 011102003003 | 块料楼地面(卧室) | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | m2 | 7.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011102003002 | 块料楼地面(卫生间、卧室除外) | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 |  | m2 | 198.46
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 382.95
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 |  | m2 | 18.23
17 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 3.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m2 | 161.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 |  | m2 | 52.74
19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.铝合金平开门安装 2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) |  | m2 | 3.96
20 | 010801001001 | 实木复合门 | 1.成品套装平开门(含框、扇) 2.杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇 |  | m2 | 1.76
21 | 010802001002 | 铝合金钢化玻璃门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.铝合金玻璃门 3.特殊五金安装 地弹簧 4.特殊五金安装 拉手安装 长度30以下 |  | m2 | 18.88
22 | 011401002001 | 原电房门喷漆 | 1.金属面调和漆 调和漆一遍 |  | m2 | 10.24
23 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 钢化玻璃 |  | 套 | 1
24 | 011207001001 | 铝塑板 | 1.胶合板基层 9mm 2.铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 |  | m2 | 35.08
25 | 011507001001 | 箱式广告招牌 | 1.箱(竖)式广告牌基层 钢结构 厚500mm以外 矩形 2.灯箱、广告牌面层 铝塑板 3.灯箱、广告牌面层 铝塑板 换为【分光银色铝型格栅】 |  | m2 | 78.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010401014002 | 排水沟 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 3.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4.底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【水泥防水砂浆(配合比)1:2】 |  | m | 15.5
27 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 |  | m | 15.5
措施项目
28 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 222.1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [7 empty] | 标段： |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 24833.73 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 新建设备基础 | 项 |  | 24833.73
合 计 |  |  |  | 24833.73 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省消防救援总队洗涤中心装修项目-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13